납기까지 실제 개발 가능 시간은 2026-07-14 ~ 2026-07-16 15:00 (약 2.5일)입니다.
신입 개발자 3명 기준으로, Must Have 완성 → Should Have(지도 시각화) → 문서/발표 순서로 리스크를 줄이는 WBS를 구성했습니다.

역할:

- FE: Vue.js, 화면, 챗봇 UI, 지도 UI

- BE: FastAPI, SQLite, SQLAlchemy, API, 배포 설정

- CE: 챗봇 구현, SQLite, SQLAlchemy, BE backup

- 팀전체: 요구사항 결정, 통합 테스트, 문서, 발표

# LocalHub WBS

## 1. 기획

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획 | RFP 요구사항 분석 및 MVP 범위 확정 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 없음 |
| 기획 | 선정 권역 및 제공 JSON 데이터 분석 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | RFP 분석 |
| 기획 | 기능 우선순위 및 역할 분담 확정 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | MVP 확정 |

# 2. 설계

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 설계 | 페이지 구성 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 없음 |
| 설계 | 서비스 화면 구조 설계 (SPA 구조) | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | MVP 확정 |
| 설계 | Vue 컴포넌트 구조 설계 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 화면 구조 설계 |
| 설계 | DB ERD 설계 (posts, locations 등) | BE,CE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | JSON 분석 |
| 설계 | SQLAlchemy 모델 설계 | BE,CE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | ERD 설계 |
| 설계 | FastAPI API 명세 작성 | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | DB 설계 |
| 설계 | 챗봇 처리 흐름 설계 (Retrieval + LLM) | CE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 데이터 구조 분석 |

# 3. 개발

## Backend 개발

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 | FastAPI 프로젝트 초기 설정 | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | API 설계 |
| 개발 | SQLite DB 생성 및 SQLAlchemy 모델 구현 | BE,CE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | ERD 설계 |
| 개발 | 제공 JSON 데이터 SQLite 적재(seed script) | BE,CE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | DB 모델 구현 |
| 개발 | 게시글 CRUD API 구현 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | DB 모델 구현 |
| 개발 | 챗봇 Retrieval 로직 구현 | CE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 데이터 적재 |
| 개발 | OpenAI API 연동 및 /api/chat 구현 | CE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | Retrieval 구현 |
| 개발 | 환경변수(.env) 설정 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | API Key 확보 |

## Frontend 개발

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 | Vue 3 프로젝트 초기 설정 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 화면 설계 |
| 개발 | 메인 화면 구현 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Vue 구조 설계 |
| 개발 | 게시판 목록 화면 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | API 명세 |
| 개발 | 게시글 상세/작성/수정 화면 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | CRUD API |
| 개발 | 챗봇 Floating UI 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 챗봇 API 명세 |
| 개발 | 챗봇 API 연결 | FE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | /api/chat 완료 |
| 개발 | 지도 시각화 (Leaflet/Kakao Maps) | FE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 위치 데이터 |

# 4. 배포

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배포 | Render 배포 환경 구성 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | FastAPI 완료 |
| 배포 | Netlify 배포 환경 구성 | FE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Vue 빌드 완료 |
| 배포 | 환경변수 및 CORS 설정 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 배포 준비 |
| 배포 | 배포 URL 정상 동작 확인 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | FE/BE 배포 완료 |

# 5. 테스트

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 테스트 | 게시판 CRUD 기능 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | API 구현 |
| 테스트 | 챗봇 질의 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 챗봇 구현 |
| 테스트 | 모바일 UI 테스트 | FE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | UI 완료 |
| 테스트 | 배포 환경 최종 테스트 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 배포 완료 |

# 6. 문서화

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서화 | 기능 명세서 작성 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 기능 구현 |
| 문서화 | 데이터 출처 및 라이선스 정리 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 데이터 분석 |
| 문서화 | WBS 작성 및 일정 정리 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 프로젝트 계획 |
| 문서화 | README 작성 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 배포 완료 |

# 7. 발표 준비

| 대분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 선행작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발표준비 | 발표 흐름 및 역할 분담 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 기능 완료 |
| 발표준비 | PPT 제작 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 기능 구조 확정 |
| 발표준비 | 데모 시나리오 작성 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 배포 완료 |
| 발표준비 | 발표 리허설 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | PPT 완료 |

## 최종 일정 요약

| 날짜 | 핵심 목표 |
| --- | --- |
| 7/14 | 요구사항 분석, ERD/API 설계, 프로젝트 세팅 |
| 7/15 | CRUD + DB + 챗봇 + Vue 화면 개발 |
| 7/16 오전 | 통합, 지도 추가, 배포, 테스트 |
| 7/16 15:00 | 제출 |

PM 관점에서 가장 중요한 마일스톤은:

- 7/14 종료 전: DB 구조 + API 명세 확정

- 7/15 종료 전: CRUD + 챗봇 최소 동작

- 7/16 오전: 배포 가능한 상태 확보

입니다.

3일 프로젝트에서는 "완벽한 기능"보다 7/15 밤에 전체 흐름이 동작하는 상태를 만드는 것이 성공 확률이 높습니다.